## Product Backlog
ID | Beschreibung | Story Points | Priorität | Notizen | Verantwortlichkeit | Sprint | 1 Sprint | 2 Sprint | 3 Sprint
1 | User Partie hosten kann | 20 | 60 |  | Bernhard, Markus | 2 |  | 20
2 | User einer Partie beitreten können | 13 | 60 |  | Markus, Julian | 2 |  | 13
3 | User möchte ich eine Möglichkeit haben zu Cheaten | 8 | 60 |  | Mergime, Anita | 1 | 8
4 | User Spielfeld sehen | 5 | 100 |  | Julian | 1 | 5
5 | User Mauern springen | 5 | 80 |  | Anita, Bernhard | 1 | 5
6 | User umhauen | 2 | 70 | Kegel umwerfen | Anita | 1 | 2
7 | User würfeln können | 5 | 80 |  | Markus | 1 | 5
8 | User als Spielstein mein Bild haben | 1 | 10 |  | Mergime | 2 |  |  | 1
9 | User zu konfigurieren | 3 | 30 | Nutzername; Spiel gespeichert | Julian | 2 |  |  | 3
10 | User Mitspieler zu sehen | 2 | 40 | Nutzername der Mitspieler | Mergime | 2 |  |  | 2
11 | User einfache Bedienung | 2 | 50 | z.B. bei den Einstellungen nicht zu kompliziert | Alle | 2 |  |  | 2
|  | 66 |  |  |  |  | 25 | 33 | 8
|  | Bernhard | 12.5 |  | (wer trägt die Verantwortlichkeit; also z.B. bei Tätigkeiten für Projektmappe bin ich verantwortlich)
|  | Markus | 16.5
|  | Julian | 14.5
|  | Mergime | 7
|  | Anita | 8.5

## Sprint Burn Down Chart
ID | Beschreibung | Story Points | 1 Woche | 2 Woche | 3 Woche
3 | User möchte ich eine Möglichkeit haben zu Cheaten | 8
4 | User Spielfeld sehen | 5 |  | 1
5 | User Mauern springen | 5 |  | 5
6 | User umhauen | 2
7 | User würfeln können | 5 | 5
| Wirklich verbleibende Zeit | 25 | 20 | 14
| Geschätzte Zeit | 25 | 16.67 | 8.33 | 0

## Release Burn Down Chart
ID | Beschreibung | Start Stunden | 1 Woche | 2 Woche | 3 Woche | 4 Woche | 5 Woche | 6 Woche | 7 Woche | 8 Woche | 9 Woche
1 | User Partie hosten kann
2 | User einer Partie beitreten können
3 | User möchte ich eine Möglichkeit haben zu Cheaten
4 | User Spielfeld sehen
5 | User Mauern springen
6 | User umhauen
7 | User würfeln können
8 | User als Spielstein mein Bild haben
9 | User zu konfigurieren
10 | User Mitspieler zu sehen
11 | User einfache Bedienung
| Wirklich verbleibende Zeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschätzte Zeit | 66 | 57.67 | 49.34 | 41.01 | 30.01 | 19.01 | 8.01 | 5.34 | 2.67 | 5.3291e-15